| # TRƯỜNG TH THANH QUANG HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Số: 08/KHTĐG - THTQ | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Quang, ngày 14 tháng 02 năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học,

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT; Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

Trường Tiểu học Thanh Quang xây dựng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tự đánh giá chất lượng Trường Tiểu học đạt Kiểm định chất lượng mức độ 3 và đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong năm học 2024 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH TỰ ĐÁNH GIÁ

Mục đích tự đánh giá là xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường Tiểu học và Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT; Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Thanh Quang để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường Tiểu học Thanh Quang đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 sau 5 năm.

II. PHẠM VI TỰ ĐÁNH GIÁ

Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường Tiểu học Thanh Quang theo 5 tiêu chuẩn, 24 tiêu chí ở mức độ 3 được quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 22/2024 /TT-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT; Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học,

III. CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ

Công cụ TĐG là tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT và Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT; Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học và các tài liệu hướng dẫn.

IV. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Thành phần Hội đồng TĐG

Kiện toàn Hội đồng TĐG theo Quyết định số 04/QĐ-THTQ ngày 14 tháng 2 năm 2025 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Quang, Hội đồng gồm có 11 thành viên:

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vũ Thị Ngọc Hoa | - Hiệu trưởng | - Chủ tịch HĐ |
| 2 | Phạm Thị Bích Mậu | - Phó Hiệu trưởng | - Phó chủ tịch HĐ |
| 3 | Dương Thị Thắng | - Phó Hiệu trưởng | - Phó chủ tịch HĐ |
| 4 | Nguyễn Thị Dung | - Tổ trưởng tổ VP | - Thư ký HĐ |
| 5 | Vũ Thị Lan | - Tổ trưởng tổ 1 | - Ủy viên HĐ |
| 6 | Nguyễn Thị Thu Hương | - Tổ trưởng tổ 2,3 | - Ủy viên HĐ |
| 7 | Nguyễn Thị Nguyệt | - Tổ trưởng tổ 4,5 | - Ủy viên HĐ |
| 8 | Nguyễn Thị Hạnh | - Trưởng Ban TTND | - Ủy viên HĐ |
| 9 | Nguyễn Thị Thanh Tú | - CTCĐ trường | - Ủy viên HĐ |
| 10 | Bùi Duy Hòa | - TPT Đội | - Ủy viên HĐ |
| 11 | Hoàng Thị Nhung | - Tổ phó tổ 2,3 | - Ủy viên HĐ |
| 12 | Hoàng Thị Ngọc Yến | - Tổ phó tổ 4,5 | - Ủy viên HĐ |
| 13 | Nguyễn Thị Hải | - CBTV- TKHĐ | - Ủy viên HĐ |

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vũ Thị Ngọc Hoa | Hiệu trưởng | Chủ tịch HĐ - Điều hành chung |
| 2 | Phạm Thị Bích Mậu | Phó Hiệu trưởng | PCTHĐ: Chỉ đạo các nhóm công tác thực hiện nhiệm vụ, chỉnh sửa BC tự đánh giá. |
| 3 | Dương Thị Thắng | Phó Hiệu trưởng | PCTHĐ: Chỉ đạo các nhóm công tác thực hiện nhiệm vụ, chỉnh sửa BC tự đánh giá. |
| 4 | Nguyễn Thị Dung | Tổ trưởng tổ VP | Kiểm tra, đối chiếu hệ thống minh chứng sử dụng trong báo cáo tự đánh giá. |
| 5 | Nguyễn Thị Nguyệt, Hoàng Thị Ngọc Yến | GV, TT tổ 4+5 | Thành viên: Chỉ đạo và thực hiện thu thập, xử lý, phân tích các minh chứng, đánh giá mức độ đạt của tiêu chuẩn 1. |
| 6 | Vũ Thị Lan Nguyễn Thị Hạnh | GV, TT tổ 1 | Thành viên: Chỉ đạo và thực hiện thu thập, xử lý, phân tích các minh chứng, đánh giá mức độ đạt của tiêu chuẩn 2. |
| 7 | Nguyễn Thị Hải | NV, TKHĐ | Thành viên: Chỉ đạo và thực hiện thu thập, xử lý, phân tích các minh chứng, đánh giá mức độ đạt của tiêu chuẩn 3. |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Tú, Bùi Duy Hòa | GV, CTCĐ | Thành viên: Chỉ đạo và thực hiện thu thập, xử lý, phân tích các minh chứng, đánh giá mức độ đạt của tiêu chuẩn 4. |
| 9 | Nguyễn Thị Thu Hương, Hoàng Thị Nhung | GV, TT tổ 2+3 | Thành viên: Chỉ đạo và thực hiện thu thập, xử lý, phân tích các minh chứng, đánh giá mức độ đạt của tiêu chuẩn 5. |

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác.

a) Nhóm thư kí:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Dung | Tổ trưởng tổ VP | Tổng hợp chung |
| 2 | Hoàng Thị Ngọc Yến | Tổ phó tổ 4, 5 | Tổng hợp tiêu chuẩn 1 |
| 3 | Lê Thị Thanh Huyền | NV kế toán | Tổng hợp tiêu chuẩn 2 |
| 4 | Vũ Thị Lụa | NV TV- TB | Tổng hợp tiêu chuẩn 3 |
| 5 | Lê Thị Luyến | NV y tế | Tổng hợp tiêu chuẩn 4 |
| 6 | Hoàng Thị Nhung | Tổ phó tổ 2,3 | Tổng hợp tiêu chuẩn 5 |

b) Các  nhóm công tác:

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 1 | Nguyễn Thị Nguyệt | Nhóm trưởng | Thực hiện thu thập, xử lý, phân tích các minh chứng, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 1. |
|  | - Hoàng Thị Ngọc Yến | Nhóm phó |  |
|  | Bùi Duy Hòa | Thành viên |  |
|  | Lê Thị May | Thành viên |  |
|  | Phạm Thị Vân Anh | Thành viên |  |
|  | Nguyễn Thị Nguyệt TA | Thành viên |  |
|  | Lê Sỹ Hoàng Anh | Thành viên |  |
|  | Nguyễn Xuân Mạnh | Thành viên |  |
|  | Lê Sỹ Hoàng Anh | Thành viên |  |
|  | Lê Thị Gương | Thành viên |  |
|  | Phạm Thị Thu Hương | Thành viên |  |
|  | Nguyễn Thị Tươi | Thành viên |  |
|  | Phùng Thị Hoà | Thành viên |  |
|  | Nguyễn Thị Hạnh | Thành viên |  |
|  | Phùng Thị Hường | Thành viên |  |
| Nhóm 2 | Vũ Thị Lan | Nhóm trưởng | Thực hiện thu thập, xử lý, phân tích các minh chứng, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 2. |
|  | Phạm Thị Liên | Nhóm phó |  |
|  | Lê Thị Thuỷ | Thành viên |  |
|  | Lê Thị Thanh Huyền | Thành viên |  |
|  | Lê Thị Vinh | Thành viên |  |
|  | Phạm Thị Thu Trang | Thành viên |  |
| Nhóm 3 | Dương Thị Thắng | Nhóm trưởng | Thực hiện thu thập, xử lý, phân tích các minh chứng, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 3. |
|  | Nguyễn Thị Hải | Nhóm phó |  |
|  | Vũ Thị Lụa | Thành viên |  |
|  | Lê Thị Luyến | Thành viên |  |
|  | Phạm Duy Hoàng | Thành viên |  |
|  | Nguyễn Thị Hảo |  |  |
| Nhóm 4 | Nguyễn Thị Thanh Tú | Nhóm trưởng | Thực hiện thu thập, xử lý, phân tích các minh chứng, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí thuộc TC 4. |
|  | Đoàn Thị Son | Nhóm phó |  |
|  | Lê Minh Nghĩa | Thành viên |  |
| Nhóm 5 | Nguyễn Thị Thu Hương | Nhóm trưởng | Thực hiện thu thập, xử lý, phân tích các minh chứng, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 5. |
|  | Hoàng Thị Nhung | Nhóm phó |  |
|  | Nguyễn Thị Thi | Thành viên |  |
|  | Nguyễn Thị Sánh | Thành viên |  |
|  | Vũ Thị Hà | Thành viên |  |
|  | Vũ Thị Hiền | Thành viên |  |
|  | Bùi Thị Vân | Thành viên |  |
|  | Phạm Thị Thu Huyền | Thành viên |  |
|  | Phạm Thị Phương | Thành viên |  |
|  | Trịnh Thị Thu | Thành viên |  |
|  | Phùng Thị Lý | Thành viên |  |
|  | Nguyễn Thị Thuân | Thành viên |  |
|  | Phạm Thị Quả | Thành viên |  |

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ

a) Phân công phụ trách các tiêu chuẩn:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Thị Bích Mậu | Phó Hiệu trưởng | Phụ trách tiêu chuẩn 1 |
| 2 | Vũ Thị Lan | Tổ trưởng | Phụ trách tiêu chuẩn 2 |
| 3 | Dương Thị Thắng | Phó Hiệu trưởng | Phụ trách tiêu chuẩn 3 |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Tú | CTCĐ | Phụ trách tiêu chuẩn 4 |
| 5 | Nguyễn Thị Thu Hương | Tổ trưởng | Phụ trách tiêu chuẩn 5 |

b) Nhóm thư ký:

- Trưởng nhóm thư ký: Chịu trách nhiệm chính về tổ chức thiết kế các công cụ điều tra, khảo sát, thiết kế đề cương báo cáo, viết báo cáo sơ thảo và báo cáo cuối cùng.

- Thành viên nhóm thư ký: Thiết kế các công cụ điều tra, khảo sát, thiết kế đề cương báo cáo, viết báo cáo sơ thảo của các tiêu chuẩn và báo cáo cuối cùng; hoàn thiện báo cáo cuối cùng.

c) Nhóm công tác, cá nhân (Phân công viết báo cáo tiêu chí)

| TT | Tiêu chí | Nhóm công tác, cá nhân chịu trách nhiệm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí 1.1 | Nguyễn Thị Nguyệt - Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Nguyệt, Bùi Duy Hòa |  |
| 2 | Tiêu chí 1.2 | Nguyễn Thị Nguyệt - Phạm Thị Vân Anh, Bùi Duy Hòa, Nguyễn Thị Nguyệt |  |
| 3 | Tiêu chí 1.3 | Nguyễn Thị Nguyệt – Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Nguyệt ; Bùi Duy Hòa |  |
| 4 | Tiêu chí 1.4 | Dương Thị Thắng - Nguyễn Thị Tươi, Phạm Thị Thu Hương, Lê Sỹ Hoàng Anh |  |
| 5 | Tiêu chí 1.5 | Nguyễn Thị Tươi, Phạm Thị Thu Hương, Lê Sỹ Hoàng Anh |  |
| 6 | Tiêu chí 1.6 | Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tươi, Lê Sỹ Hoàng Anh |  |
| 7 | Tiêu chí 1.7 | Hoàng Thị Ngọc Yến - Phùng Thị Hòa, Lê Thị Gương |  |
| 8 | Tiêu chí 1.8 | Hoàng Thị Ngọc Yến - Phùng Thị Hòa, Lê Thị Gương |  |
| 9 | Tiêu chí 1.9 | Nguyễn Thị Hạnh - Phùng Thị Hường, Nguyễn Xuân Mạnh |  |
| 10 | Tiêu chí 1.10 | Nguyễn Thị Hạnh - Phùng Thị Hường, Nguyễn Xuân Mạnh |  |
| 11 | Tiêu chí 2.1 | Vũ Thị Lan - Lê Thị Thuỷ, Lê Thị Thanh Huyền |  |
| 12 | Tiêu chí 2.2 | Vũ Thị Lan - Lê Thị Thuỷ, Lê Thị Thanh Huyền |  |
| 13 | Tiêu chí 2.3 | Phạm Thị Liên - Lê Thi Vinh, Phạm Thị Thu Trang |  |
| 14 | Tiêu chí 2.4 | Phạm Thị Liên - Lê Thi Vinh, Phạm Thị Thu Trang |  |
| 15 | Tiêu chí 3.1 | Nguyễn Thị Hải - Nguyễn Thị Hảo, Phạm Duy Hoàng |  |
| 16 | Tiêu chí 3.2 | Nguyễn Thị Hải - Nguyễn Thị Hảo, Phạm Duy Hoàng |  |
| 17 | Tiêu chí 3.3 | Nguyễn Thị Hải - Nguyễn Thị Hảo, Phạm Duy Hoàng |  |
| 18 | Tiêu chí 4.1 | Nguyễn Thị Thanh Tú - Đoàn Thị Son, Lê Minh Nghĩa |  |
| 19 | Tiêu chí 4.2 | Nguyễn Thị Thanh Tú - Đoàn Thị Son, Lê Minh Nghĩa Nguyễn Thị Thanh Tú - Lê Minh Nghĩa |  |
| 20 | Tiêu chí 5.1 | Hoàng Thị Nhung - Nguyễn Thị Thi, Vũ Thị Hà, Nguyễn Thị Thuân, Phạm Thị Quả |  |
| 21 | Tiêu chí 5.2 | Hoàng Thị Nhung - Nguyễn Thị Thi, Vũ Thị Hà, Nguyễn Thị Thuân, Phạm Thị Quả |  |
| 22 | Tiêu chí 5.3 | Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Thị Hoà, Phạm Thị Thu Huyền, Trịnh Thị Thu |  |
| 23 | Tiêu chí 5.4 | Phạm Thị Minh- Nguyễn Thị Sánh |  |
| 24 | Tiêu chí 5.5 | Nguyễn Thị Thu Hương - Phạm Thị Phương, Vũ Thị Hiền, Phùng Thị Lý, Bùi Thị Vân |  |

- Nhóm trưởng: Điều hành mọi hoạt động của nhóm, tổ chức họp nhóm, phân công thu thập minh chứng; chịu trách nhiệm chính về các tiêu chuẩn, kế hoạch thực hiện và báo cáo cuối cùng của các tiêu chuẩn.

- Thư ký nhóm: Viết biên bản và lưu trữ minh chứng, phác thảo bản báo cáo các tiêu chuẩn của nhóm.

- Thành viên: Tìm minh chứng, viết sơ thảo các tiêu chí, góp ý cho các tiêu chí, tiêu chuẩn.

V. TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TỰ ĐÁNH GIÁ (nếu có)

1. Thời gian: Tập huấn sau khi quản lý nhà trường được tập huấn từ Phòng GD&ĐT Thanh Hà.

2. Thành phần: Toàn thể các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá và cán bộ giáo viên, nhân viên của trường.

3. Nội dung, chương trình tập huấn: Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT; Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học và các văn bản Hướng dẫn của BGD&ĐT, Sở GD&ĐT Hải Dương.

VI. DỰ KIẾN CÁC NGUỒN LỰC (nhân lực, tài chính,...) và thời điểm cần huy động/cung cấp

- Nguồn nhân lực: Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, cùng với sự giúp đỡ của Đảng uỷ, Chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể khác.

- Cơ sở vật chất và tài chính: Là hệ thống cơ sở vật chất hiện có, từ nguồn

ngân sách nhà nước cấp và sự huy động từ các tổ chức, cá nhân.

- Các nguồn lực cần được cung cấp:

| Tiêu chuẩn | Tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động/cung cấp | Thời điểm cần huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tổ chức và quản lý nhà trường | Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường | - Hiệu trưởng - Nhân viên Văn thư - Phụ trách CNTT - Thanh tra ND | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác | - Hiệu trưởng - Chi bộ - Nhân viên Văn thư - Hội đồng trường | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 1.3 Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường | - Chi bộ - BCH Công đoàn - BCH Chi đoàn - Chi hội Chữ thập đỏ - Chi hội Khuyến học - Giáo viên TPT - Nhân viên Văn thư | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng | - Ban giám hiệu - Tổ trưởng chuyên môn - Tổ trưởng tổ văn phòng - Nhân viên Văn thư - Nhân viên phụ trách CNTT | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 1.5: Khối lớp và tổ chức lớp học | - Phó Hiệu trưởng chuyên môn - Nhân viên Văn thư - Tổ trưởng chuyên môn - Giáo viên chủ nhiệm - Nhân viên phụ trách CNTT | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản | - Nhân viên Văn thư - Nhân viên Kế toán | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên | - Hiệu trưởng - Nhân viên Văn thư - Nhân viên Kế toán - BCH CĐCS - TT tổ chuyên môn | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục | - Ban giám hiệu - Hội đồng trường - Tổ trưởng chuyên môn - Nhân viên phụ trách CNTT - Nhân viên Văn thư | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở | - Chi bộ - Ban giám hiệu - BCH CĐCS - Ban thanh tra nhân dân - Nhân viên Văn thư | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học | - Ban giám hiệu - Nhân viên Kế toán - Nhân viên Y tế - Giáo viên – TPT - Nhân viên Văn thư | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
| 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên | Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | - Ban giám hiệu - Nhân viên Kế toán - Nhân viên Văn thư | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên | - Ban giám hiệu - Nhân viên Văn thư - Giáo viên | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên | - Ban giám hiệu - Nhân viên Văn thư - Các nhân viên khác | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh | - Ban giám hiệu - Nhân viên Văn thư - Tổ trưởng chuyên môn - Giáo viên - Nhân viên kế toán | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
| 3. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học | Tiêu chí 3.1: Địa điểm quy mô, diện tích | - Ban giám hiệu - Nhân viên Văn thư - Nhân viên Kế toán - Nhân viên phụ trách CNTT | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn CSVC tối thiểu đối với trường tiểu học | - Ban giám hiệu - Nhân viên Văn thư - Nhân viên Kế toán - Nhân viên phụ trách CNTT | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 3.3: Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình kiên cố và thiết bị dạy học | - Ban giám hiệu - Nhân viên Văn thư - Nhân viên Kế toán - Nhân viên phụ trách CNTT | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
| 4.Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội | Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh | - Hiệu trưởng - Ban đại diện CMHS - Nhân viên Văn thư | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường | - Ban giám hiệu - Nhân viên Văn thư - Nhân viên Kế toán - Nhân viên phụ trách CNTT - Giáo viên – Tổng phụ trách | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
| 5. Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục | Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trường | - Ban giám hiệu - Nhân viên Văn thư - Giáo viên - TT tổ CM | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học | - Ban giám hiệu - Tổ trưởng chuyên môn - Tổ trưởng văn phòng - Nhân viên Văn thư - Giáo viên | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác | - Ban giám hiệu - Tổ trưởng chuyên môn - Giáo viên Tổng phụ trách - Chủ nhiệm các CLB - Nhân viên phụ trách CNTT - Nhân viên Văn thư - Nhân viên Y tế | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học | - Ban giám hiệu - Nhân viên Văn thư | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |
|  | Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục | - Ban giám hiệu - Nhân viên Văn thư - Giáo viên | - Chiều thứ 5 hàng tuần, tuần 3 - 7 |  |

VII. LẬP BẢNG DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG (có phụ lục kèm theo)

VIII. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Thời gian thực hiện tự đánh giá khoảng 5 tháng, từ 19 tháng 08 năm 2024 đến 29 tháng 12 năm 2024 (khoảng 20 tuần), theo lịch trình sau:

| Thời gian | # Nội dung hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 1 Từ ngày 19/08/2024 đến ngày 25/08/2024 | 1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG. 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG. 3. Họp Hội đồng TĐG để: - Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG; - Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân; - Dự thảo Kế hoạch TĐG. |
| Tuần 2 Từ ngày 26/08/2024 đến ngày 01/09/2024 | 1. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường (nếu lãnh đạo nhà trường đã được cấp trên tập huấn). 2. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. |
| Tuần 3 - 5 Từ ngày 04/09/2024 đến ngày 22/09/2024 | 1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện: - Phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2); - Phân loại các minh chứng thu được. 2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được. 3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (nếu đã được tập huấn). |
| Tuần 6 - 7 Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 06/10/2024 | Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5) (nếu đã được tập huấn). |
| Tuần 8 - 9 Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 20/10/2024 | Họp hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có); - Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG; - Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng); - Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có); - Dự thảo báo cáo TĐG. |
| Tuần 10 - 16 Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 08/12/2024 | Họp Hội đồng TĐG để: - Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có); - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG; - Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung; - Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường; - Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG; - Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý; - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có). |
| Tuần 17 - 20 Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 29/12/2024 | 1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành. 2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến. 3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có). 4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). 5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định. |
| Tháng 1, 2 Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 17/02/2025 | 1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn. 2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền. |

ư

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai kế hoạch, tập huấn công tác tự đánh giá cho cán bộ, giáo viên và nhân viên. Duyệt phiếu đánh giá tiêu chí và báo cáo đánh giá của nhà trường

2. Phó Hiệu trưởng triển khai và quy định hộp minh chứng, hướng dẫn các nhóm viết phiếu đánh giá minh chứng. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các nhóm. Cùng với Hiệu trưởng duyệt các phiếu đánh giá tiêu chí, duyệt báo cáo đánh giá của nhà trường.

3. Nhóm trưởng triển khai đôn đốc và kiểm tra các tổ viên thực hiện, thu và chỉnh sửa các tiêu chuẩn, tiêu chí và nộp về cho nhóm thư ký đúng thời gian.

4. Nhóm thư ký tập hợp, mã hoá các minh chứng thu thập được làm căn cứ cho các nhóm viết phiếu đánh giá tiêu chí và các nhóm xây dựng đề cương chi tiết báo cáo tự đánh giá, tiến hành tổng hợp, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo quy định.

5. Các bộ phận liên quan tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên và nhân viên thu thập thông tin minh chứng đầy đủ.

6. Hội đồng tự đánh giá (chủ yếu là Hiệu trưởng) tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các CB, GV, NV thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

7. Hội đồng tự đánh giá giám sát, chỉ đạo các đoàn thể, tổ chuyên môn, cá nhân thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

8. Tháng 02/2025 báo cáo kết quả tự đánh giá KĐCLGD về Sở GD&ĐT trên dịch vụ công của tỉnh Hải Dương.

9. Trong trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc trao đổi trực tiếp với BGH nhà trường để giải quyết kịp thời, thực hiện có hiệu quả.

Trên đây là điều chỉnh , bổ sung kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Thanh Quang, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

| Nơi nhận: - Cơ quan chủ quản (để b/c); - Hội đồng TĐG (để th/h); - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (để th/h); - Lưu VP | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH Vũ Thị Ngọc Hoa |
| --- | --- |